«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Чапаевка

_______________/И.П.Масольдт/

Приказ № 11    19. 03. 2014 год.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта

основного общего образования МОУ «СОШ с.Чапаевка»

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
| Корректировка и обновление локальной нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе | Локальная нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | До сентября 2014г | Масольдт И.П..-директор школы |
| Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Обновление должностных инструкций работников школы. | До октября 2014г | Масольдт И.П..-директор школы |
| Коррекция базисного учебного плана согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО | Знание коллективом нормативных требований базисного учебного плана- основы разработки образовательного плана школы. | Август 2014г. | Администрация школы |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом требований ФГОС к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы. | Образовательная программа ООО с учетом требований ФГОС | Апрель – июль 2014г | Администрация школы |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в школе | План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в школе | Март 2014г. | Рабочая группа |
| Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО | Действующая рабочая группа педагогов школы по введению ФГОС ООО | Март 2014г. | Масольдт И.П..-директор школы Рабочая группа |
| Проведение заседаний рабочей группы | Поэтапное сопровождение введения ФГОС ООО | 1 раз в месяц |  |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями среднего звена с учетом формирования универсальных учебных действий. | Рабочие программы по предметам и внеучебной деятельности | Май- июль 2014 | Администрация школы |
| Организация и проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: |  |  |  |
| Совещание «Основные положения ФГОС ООО» | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива школы | 1 раз в месяц | Масольдт И.П..-директор школы Рабочая группа |
| Совещание «Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС: урочная и внеурочная деятельность» |  |  |  |
| Совещание «Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения» |  |  |  |
| Совещание «Реализация деятельностного подхода –важнейшая особенность нового стандарта». |  |  |  |
| Совещание «Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО(предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования) |  |  |  |
| Совещание «Возрастные особенности УУД. Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика сформированности УУД. Конструирование учебных заданий по формированию УУД» |  |  |  |
| Совещание «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания» |  |  |  |
| Совещание «Формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки» |  |  |  |
| Совещание «Анализ готовности программы по введению ФГОС ООО» |  |  |  |
| Корректировка рабочих учебных программ и программ внеучебной деятельности | Проекты названных программ | Август 2014 г. | Руководители МО и МС |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующей странице школьного сайта | Информация о подготовке введения ФГОС ООО | регулярно | Косолапова О.Н. |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО | Информированность коллектива | Июнь- август 2014г. | Администрация школы |
| Ознакомление родительской общественности(законных представителей) школы с ФГОС ООО | Информированность родительской общественности | Март- сентябрь 2014 г. | Администрация школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки. | Скорректированный план повышения квалификации педагогов школы | Август - сентябрь 2014 г. | Администрация школы |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива школы | В течение года | Администрация школы |
| Курсовая подготовка к введению ФГОС нового поколения учителей среднего звена |  |  |  |
| Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО (индивидуальные) |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Скорректированный план совершенствования материально-технической базы школы | Сентябрь 2014г | Масольдт И.П..-директор школы |
| Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС ООО. |  | 2014г. | Масольдт И.П..-директор школы |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  | 2014 г. | Масольдт И.П..-директор школы |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы при реализации ФГОС ООО |  | Июнь – август 2014 г. | Масольдт И.П..-директор школы Захарова Г.А. |